## Hoja1
Fase | Duración | Inicio | Terminado
Inicio
Requerimientos | 3 | 2017-07-07 | 2017-07-10
Modelo de casos de uso | 1 | 2017-07-10 | 2017-07-11
Analisis | 1 | 2017-07-11 | 2017-07-12
Modelo de Analisis | 1 | 2017-07-12 | 2017-07-13
Elaboracion
Diseño | 1 | 2017-07-13 | 2017-07-14
Modelo de diseño | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15
Modelo de distribucion | 1 | 2017-07-15 | 2017-07-16
Construccion
Implementacion | 2 | 2017-07-16 | 2017-07-18
Modelo de Implementacion | 1 | 2017-07-18 | 2017-07-19
Transcision
Prueba | 1 | 2017-07-19 | 2017-07-20
Modelo de Pruebas | 2 | 2017-07-20 | 2017-07-22 | 42932
| 42923 | 42941
Formulas:
Terminado = SUM([Duración],[Inicio])
Terminado = [Duración]+[Inicio]